## Hoja 1
| Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2025-08-12 to 2025-12-05
1 | Confirmación del equipo de trabajo | 2025-08-12 | 2025-08-15
| Análisis y Planificación | 2025-08-16 | 2025-08-30
| Presentación de Proyecto | 2025-08-31 | 2025-09-05
2 | Diseño UI/UX y BBDD | 2025-09-05 | 2025-09-12
| Wireframes iniciales | 2025-09-05 | 2025-09-12
| Config. Entorno Dev | 2025-09-07 | 2025-09-14
| Implementación Backend Core | 2025-09-10 | 2025-09-16
| Diseño detallado de la arquitectura | 2025-09-13 | 2025-09-18
| Defenir endponts, Modelo de datos y relaciones | 2025-09-15 | 2025-09-18
| Diagrama tecnico entregable | 2025-09-15 | 2025-09-18
| Configuración de la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-20
| Creacion de tablas y conexiones | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Entregable:script SQL inicial | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Desarrollo de endponts CRUD | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Usuarios, vehículos, reservas. | 2025-09-17 | 2025-09-21
| Entregable: API funcional en local. | 2025-09-19 | 2025-09-21
| Integración de autenticación y seguridad | 2025-09-19 | 2025-09-21
| Login, roles y permisos. | 2025-09-19 | 2025-09-23
| Entregable: módulo de login probado. | 2025-09-19 | 2025-09-23
| Implementación Frontend Core | 2025-09-22 | 2025-09-25
| Estructura inicial del proyecto | 2025-09-22 | 2025-09-30
| Configuración del framework elegido | 2025-09-22 | 2025-10-02
| Diseño de vistas principales | 2025-09-25 | 2025-10-07
| Pantalla de login y home | 2025-10-04 | 2025-10-13
| Pantalla catalógo de vehículos y detalle de vehiculos | 2025-10-04 | 2025-10-14
| Optimización de Carga en Vue y CSS | 2025-10-04 | 2025-10-15
| Pantalla de noticias y confirmación de pago | 2025-10-08 | 2025-10-14
| Widget de Clima, Noticias y Conversión de Dinero | 2025-10-08 | 2025-10-18
| Conexión con API backend | 2025-10-08 | 2025-10-20
| Consumo de endpoints CRUD. | 2025-10-13 | 2025-10-20
| Implementación de componentes dinámicos | 2025-10-15 | 2025-10-22
| Formulario de reserva, gestión de usuario. | 2025-10-23 | 2025-10-25
| Funcionalidades Avanzadas | 2025-10-28 | 2025-10-31
| Pruebas Integradas | 2025-10-31 | 2025-11-05
| Pruebas Unitarias | 2025-10-27 | 2025-11-05
| Control de Calidad | 2025-11-05 | 2025-11-07
| Usabilidad y Rendimiento | 2025-11-07 | 2025-11-11
| Despliegue Configuración Hosting | 2025-11-12 | 2025-11-14
3 | Presentación con el profesor | 2025-11-17 | 2025-11-21
| Presentación con el Comité | 2025-11-21 | 2025-12-05
| Video demostrativo | 2025-11-21 | 2025-12-05