## Hoja 1
| Actividades | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2025-08-12 to 2025-12-05
1 | Confirmación del equipo de trabajo | 2025-08-12 | 2025-08-15
| Análisis y Planificación | 2025-08-16 | 2025-08-30
| Presentación de Proyecto | 2025-08-31 | 2025-09-05
2 | Diseño UI/UX y BBDD | 2025-09-05 | 2025-09-12
| Wireframes iniciales | 2025-09-05 | 2025-09-12
| Config. Entorno Dev | 2025-09-07 | 2025-09-14
| Implementación Frontend Core | 2025-09-10 | 2025-09-16
| Estructura inicial del proyecto | 2025-09-13 | 2025-09-18
| Configuración del framework elegido | 2025-09-15 | 2025-09-18
| Diseño de vistas principales | 2025-09-15 | 2025-09-18
| Pantalla de login y home | 2025-09-15 | 2025-09-20
| Pantalla catalógo de vehículos y detalle de vehiculos | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Optimización de Carga en Vue y CSS | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Pantalla de noticias y confirmación de pago | 2025-09-17 | 2025-09-20
| Widget de Clima, Noticias y Conversión de Dinero | 2025-09-17 | 2025-09-21
| Conexión con API backend | 2025-09-19 | 2025-09-21
| Consumo de endpoints CRUD. | 2025-09-19 | 2025-09-21
| Implementación de componentes dinámicos | 2025-09-19 | 2025-09-23
| Formulario de reserva, gestión de usuario. | 2025-09-19 | 2025-09-23
| Funcionalidades Avanzadas | 2025-09-22 | 2025-09-25
| Implementación Backend Core | 2025-09-22 | 2025-09-30
| Diseño detallado de la arquitectura | 2025-09-22 | 2025-10-02
| Defenir endponts, Modelo de datos y relaciones | 2025-09-25 | 2025-10-07
| Diagrama tecnico entregable | 2025-10-04 | 2025-10-13
| Configuración de la base de datos | 2025-10-04 | 2025-10-14
| Creacion de tablas y conexiones | 2025-10-04 | 2025-10-15
| Entregable:script SQL inicial | 2025-10-08 | 2025-10-14
| Desarrollo de endponts CRUD | 2025-10-08 | 2025-10-18
| Usuarios, vehículos, reservas. | 2025-10-08 | 2025-10-20
| Entregable: API funcional en local. | 2025-10-13 | 2025-10-20
| Integración de autenticación y seguridad | 2025-10-15 | 2025-10-22
| Login, roles y permisos. | 2025-10-23 | 2025-10-25
| Entregable: módulo de login probado. | 2025-10-28 | 2025-10-31
| Pruebas Integradas | 2025-10-31 | 2025-11-05
| Pruebas Unitarias | 2025-10-27 | 2025-11-05
| Control de Calidad | 2025-11-05 | 2025-11-07
| Usabilidad y Rendimiento | 2025-11-07 | 2025-11-11
| Despliegue Configuración Hosting | 2025-11-12 | 2025-11-14
3 | Presentación con el profesor | 2025-11-17 | 2025-11-21
| Presentación con el Comité | 2025-11-21 | 2025-12-05
| Video demostrativo | 2025-11-21 | 2025-12-05

## Progreso de fases
Procesos
Fases | Total | Completados | Total
1
2
front-end | 14 | 11 | 78.5714
back-end | 12 | 8 | 66.6667
3